2022年度国家自然科学/社会科学基金项目申报工作时间任务推进表

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 2021年10月8日 | 启动阶段： 学院发布《关于组织做好2022年度国家自然科学/社会科学基金、省自然科学基金项目申报工作的通知》，要求各单位提前开展2022年度国家科学基金、省科学基金项目预申报工作，挖掘申报潜力，夯实项目申报质量等 |
| 2021年10月11日- 10月22日 | 全面动员阶段： 各二级单位召开2021年国基金总结会和2022年启动会，依据2021年基金委专家反馈意见及本单位申报实际情况，总结经验查找不足；摸底2022年申报人员情况，确定重点申报方向，制定详细的申报策略、培训计划 |
| 2021年10月25日- 11月19日 | 选题培训阶段： 各二级单位成立国家科学基金申报指导小组，在本院内部召开国家科学基金专家经验交流培训会；院外专家培训会；学院领导带队到相关单位调研摸底，听取国家自然科学基金申报组织工作情况汇报 |
| 2021年10月11日-年11月30日 | 申请书初稿撰写形成阶段： 申请人完成申请书初稿，各单位进行申请书质量初筛排序，报科研处项目申请书（2021版）及清单 |
| 2021年12月1日- 12月31日 | 第一轮指导，提出修改意见： 学院组织院内专家和院外专家对申请书进行修改，对申请者进行培训 |
| 2022年1月1日- 2月24日 | 第一轮修改完善： 各单位申请人依据专家指导及形式审查意见修改完善申请书 |
| 2022年2月25日- 3月2日 | 第二轮指导，提出修改意见： 学校再次组织专家进行指导 |
| 2022年3月3日- 3月4日 | 第二轮修改完善： 各单位申请人依据专家指导及形式审查意见修改完善申请书 |
| 2022年3月5日 | 科研处受理各二级单位正式申请书、形式审查表及汇总清单 |
| 2022年3月6日- 3月12日 | 科研处形式审查、处理发现的问题 |
| 2022年3月13日- 3月17日 | 完成终审网上提交、核对最后版本号，纸件签字盖章，形成上报公函等相关文件 |
| 2022年3月18日- 3月20日 | 报送国家自然科学基金委/全国哲学社会科学办公室，现场审查核对提交 |