2022年度国家自然科学/社会科学基金项目申报工作时间任务推进表
	时间
	任务

	2021年10月8日
	启动阶段：
学院发布《关于组织做好2022年度国家自然科学/社会科学基金、省自然科学基金项目申报工作的通知》，要求各单位提前开展2022年度国家科学基金、省科学基金项目预申报工作，挖掘申报潜力，夯实项目申报质量等

	2021年10月11日-  10月22日
	全面动员阶段： 
各二级单位召开2021年国基金总结会和2022年启动会，依据2021年基金委专家反馈意见及本单位申报实际情况，总结经验查找不足；摸底2022年申报人员情况，确定重点申报方向，制定详细的申报策略、培训计划

	2021年10月25日-  11月19日
	选题培训阶段：
各二级单位成立国家科学基金申报指导小组，在本院内部召开国家科学基金专家经验交流培训会；院外专家培训会；学院领导带队到相关单位调研摸底，听取国家自然科学基金申报组织工作情况汇报

	2021年10月11日-年11月30日
	申请书初稿撰写形成阶段：
申请人完成申请书初稿，各单位进行申请书质量初筛排序，报科研处项目申请书（2021版）及清单

	2021年12月1日-  12月31日
	第一轮指导，提出修改意见：
学院组织院内专家和院外专家对申请书进行修改，对申请者进行培训

	2022年1月1日-    2月24日
	第一轮修改完善：
各单位申请人依据专家指导及形式审查意见修改完善申请书

	2022年2月25日-   3月2日
	第二轮指导，提出修改意见：
学校再次组织专家进行指导

	2022年3月3日-    3月4日
	第二轮修改完善：
各单位申请人依据专家指导及形式审查意见修改完善申请书

	2022年3月5日
	科研处受理各二级单位正式申请书、形式审查表及汇总清单

	2022年3月6日-    3月12日
	科研处形式审查、处理发现的问题

	2022年3月13日-   3月17日
	完成终审网上提交、核对最后版本号，纸件签字盖章，形成上报公函等相关文件

	2022年3月18日-   3月20日
	报送国家自然科学基金委/全国哲学社会科学办公室，现场审查核对提交



